**План подготовки учащихся 8-9 классов**

**к процедуре защиты индивидуального проекта**

**муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат №6»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Классные часы в 8-9 кл., на которых разъясняется цели подготовки и защиты итогового индивидуального проекта для мотивации обучающихся к выбору интересной для них темы | Первая декада мая | Классный руководитель |
| 2 | Родительские собрания в 8-9 кл., на которых разъясняются цели подготовки и защиты итогового индивидуального проекта | IV учебная четверть | Классный руководитель |
| 3 | Разработка тематики индивидуальных итоговых проектов  (от 5 до 10 тем по предмету) | До 20 мая | Учителя-предметники |
| 4 | Формирование банка тем итоговых индивидуальных проектов в заданной форме | Последняя неделя мая | Методист |
| 5 | Разработка курсов внеурочной деятельности на основе выбора тем ИИП (при необходимости)  Корректировка учебного плана | Июнь | Учитель-предметник,  Зам. директора по УВР |
| 6 | Групповые и индивидуальные консультации с руководителями проектов | Сентябрь-декабрь | Учителя-предметники,  Зам. директора по УВР,  Методист |
| 7 | Отчет руководителей итоговых индивидуальных проектов (краткая характеристика хода проектной деятельности: цели и задачи курируемых проектов, планы их реализации, возникшие проблемы и пути их решения) | Последняя декада декабря | Руководитель ШМО,  Методист |
| 8 | Предзащита итоговых индивидуальных проектов  Допуск к защите ИИП | Последняя неделя января | Учитель-предметник,  Зам. директора по УВР,  Методист |
| 9 | Доработка и оформление итоговых индивидуальных проектов с учетом полученных рекомендаций | Первая декада февраля | Учитель-предметник, |
| 10 | Приказ об утверждении организации, проведении и порядке защиты итоговых индивидуальных проектов | Вторая декада февраля | Директор |
| 11 | Публичная защита итоговых индивидуальных проектов в форме школьной научно-практической конференции | Последняя декада февраля | Зам. директора по УВР,  Методист |
| 12 | Оформление итогового протокола защит итоговых индивидуальных проектов | Первая неделя марта | Методист |
| 13 | Приказ об утверждении результатов защиты итоговых индивидуальных проектов и поощрения педагогов | Март | Директор |