Муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат №6»

Проект

Социально-психологическая методическая неделя в школе-интернат «Гармония»

Разработчик: Якимова Светлана Александровна,

педагог-психолог МОУ «Санаторная школа-интернат №6»

г. Ярославль, 2024

Проблема. Недостаточный уровень развития социально-психологических компетенций у обучающихся 1-9 классов школы-интерната, что приводит к трудностям в социальной адаптации, конфликтам в коллективе и снижению учебной мотивации.

Актуальность. Современные условия требуют от молодых людей развитых навыков коммуникации, эмоциональной устойчивости и умения решать конфликты. Школа-интернат, являясь местом длительного пребывания детей, должна создавать условия для их всестороннего развития, включая социальную и психологическую сферы. Неделя психологии – это одна из эффективных форм работы для повышения психологического комфорта в школе.

Цель:

Повышение уровня социально-психологического благополучия обучающихся 1-9 классов через организацию и проведение серии мероприятий, направленных на развитие коммуникативных навыков, эмоциональной стабильности и социальной адаптации.

Задачи:

1. Развитие у учащихся навыков эффективного общения и конструктивного разрешения конфликтов.
2. Повышение уровня эмоциональной грамотности и способности управлять своими эмоциями.
3. Укрепление межличностных отношений и создание благоприятного психологического климата в коллективе.
4. Развитие у обучающихся нвыков саморегуляции и самоконтроля.
5. Включение родителей / законных предствителей и педагогов в процесс формирования здоровых привычек и моделей поведения.

Этапы реализации проекта

| Этапы | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| I ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ: 1. Сбор информации: -изучение литературы; -наблюдение; -поиск и анализ методического материала; - подготовка оборудования. 2. Разработка плана проведения мероприятий в рамках социально-психологической методической недели «Гармония». 3. Информирование участников (учащиеся, педагоги, родители / законные представители). | 21.10.2024-11.11.2024 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог |
| II ОСНОВНОЙ: 1. Проведение Недели психологии согласно плану. 2.Освещение о проведении проекта социально-психологической методической недели «Гаромния» в социальной сети ВКонтакте в группе «Санаторная школа-интернат №6», освещение мероприятий в школьных СМИ «Красная Лиса». 3. Промежуточный анализ проведенного мероприятия, обратная связь, коррекция программы при необходимости. | 18.11.2024 – 23.11.2024 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, Совет Учащихся, волонтеры ДОБРОволец, школьное СМИ «Красная Лиса» |
| III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ: 1.Подведение итогов проекта социально-психологической методической недели «Гармония». 2. Анализ анкет и опросов, обратной связи. 3. Подготовка аналитической справки. 4. Оценка эффективности проекта. | 25.11.2024-28.11.2024 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог |

Проект плана работы социально-психологической методической недели

| День | Мероприятие | Целевая группа | Цель | Краткое содержание | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Понедельник | «Познай себя» | 1-2 классы | Формирование самопознания и развитие адекватной самооценки | Тесты и упражнения на самопознание, арт-терапевтические приемы | Учащиеся, классные руководители, воспитатели |
|  | «Мои сильные стороны» | 5-6 классы | Понимание своих возможностей | Дискуссии и творческие задания | Учащиеся, родители / законные представители |
|  | «Лидерство и уверенность» | 7-8 классы | Развитие лидерских качеств | Тренинги и ролевые игры | Учащиеся, педагог-психолог |
|  | «Профессиональное развитие» | Педагоги | Повышение квалификации | Семинары и мастер-классы | Педагоги |
|  | «Родители и дети: понимание друг друга» | Родители / законные представители | Улучшение взаимодействия с детьми | Лекции и обсуждения | Родители / законные представители |
|  | Игра «Лабиринт доверия» | 1-9 классы | Развитие доверия и командного духа | Весь школьный двор превращается в большой лабиринт, где команды учеников должны пройти его, опираясь только на указания своего ведущего, который находится вне лабиринта. Ведущий дает инструкции команде, которая движется вслепую, держась за руки. Задача — пройти весь путь, не сбившись с маршрута. | Все участники образовательных отношений |
| Вторник | «Эмоциональный интеллект» | 3-4 классы | Формирование и развитие эмоциональной грамотности | Практические занятия и игры, с применением карточек эмоций | Учащиеся, педагоги |
|  | «Управление эмоциями» | 5-6 классы | Развитие навыков саморегуляции | Лекции и практические занятия, презентация | Учащиеся, педагог-психолог |
|  | «Стрессоустойчивость» | 9 классы | Стрессоустойчивость | Тренировки и медитации | Учащиеся, эксперты |
|  | «Методика работы с эмоциями учеников» | Педагоги | Повышение профессиональных навыков | Семинар и практическая работа | Классные руководители, воспитатели |
|  | «Психологическое здоровье семьи» | Родители / законные представители | Поддержка психологического здоровья | Лекционный курс | Родители / законные представители |
|  | Фотоконкурс «Мгновения счастья» | 1-9 классы | Воспитание эстетического вкуса, развитие креативности | Предлагается сделать фотографии, отражающие моменты счастья и радости в их жизни. | Все участники образовательных отношений |
| Среда | «Коммуникация без барьеров» | 4 классы | Развитие навыков общения | Тренинги и ролевые игры | Учащиеся, учителя, социальный педагог |
|  | «Искусство диалога» | 6 классы | Развитие коммуникативных навыков | Диспуты и дебаты | Учащиеся, преподаватели, социальный педагог |
|  | «Переговоры и медиация» | 7 классы | Развитие переговорных навыков | Мастер-классы и симуляции переговоров | Учащиеся, школьная служба медиации |
|  | «Методы эффективного общения с учениками» | Педагоги | Профессиональное развитие | Семинары и воркшопы | Школьная служба медиации |
|  | «Как говорить так, чтобы ребенок слушал» | Родители | Улучшение общения с ребенком | Лекция и практическое занятие | Родители, школьная служба медиации |
| Четверг | «Мир без конфликтов» | 5 классы | Расширение понятий о конфликтологии | Игровые сценарии и ролевые игры | Учащиеся, воспитатели |
|  | «Разрешение споров» | 8 классы | Формирование навыков разрешения конфликтов | Дебаты и дискуссии | Школьная служба медиации |
|  | «Медиаторские навыки» | 9 классы | Расширение понятий о медиаторстве | Тренировочные сессии и практика | Учащиеся, школьная служба медиации |
|  | «Техники урегулирования конфликтов» | Педагоги | Повышение профессионализма | Практикум | Педагоги, школьная служба медиации |
|  | «Конфликты в семье: пути решения» | Родители | Решение семейных конфликтов | Круглый стол | Родители, школьная служба медиации |
| Пятница | «Семьи вместе» | 1-2 классы + родители | Семейное воспитание | Школьный марафон: день открытых дверей + спортивная эстафета | Учащиеся, родители, педагоги |
|  | «Семья и школа: партнерство» | 5 классы + родители | Сотрудничество семьи и школы | Родительские собрания и совместные проекты | Учащиеся, родители, учителя, социальный педагог |
|  | ¦ «Психолого-педагогическое сопровождение семьи» | Педагоги | Повышение компетенции | Семинар и дискуссия | Педагоги, педагог-психолог |
|  | «Поддержка ребенка в переходном возрасте» | Родители | Психологическая поддержка | Лекционный курс и групповое обсуждение | Родители, педагог-психолог, социальный педагог |
|  | Акция «Дерево пожеланий» | 1-9 классы | Формирование позитивного настроя, укрепление веры в лучшее | Дерево, на котором каждый ученик может повесить листочек с написанным на нем желанием или мечтой. | Все участники образовательных отношений |
| Суббота | ¦ Итоговый фестиваль «Гармония» | 1-9 классы | Подведение итогов | Концерт, выставка, награждения | Все участники образовательных отношений |

Ожидаемые результаты:
1. Повышенный уровень социально-психологического благополучия учащихся.
2. Развитые навыки общения и разрешения конфликтов.
3. Улучшенное взаимодействие между учащимися, учителями и родителями.
4. Повышенная мотивация к обучению и участию в общественной жизни школы.

Риски:
1. Недостаточная вовлеченность всех участников образовательных отношений.
2. Отсутствие необходимого оборудования и материалов.
3. Непредвиденные обстоятельства (болезни, изменения в расписании).

Оценка эффективности реализации проекта:
1. Анкетирование участников после завершения проекта.
2. Наблюдение за изменениями в поведении и взаимодействии учащихся.
3. Отзывы родителей и педагогов.
4. Анализ статистических данных (количество конфликтов, успеваемость и т.д.).

Таким образом, данный проект направлен на создание условий для гармоничного развития личности учащихся и укрепления их социально-психологических компетенций.